《化工设备机械基础》课程建设

自

评

报

告

(中期)

《化工设备机械基础》课程建设

自评报告（中期）

根据青海大学“关于对2011年立项建设课程中期检查的通知”的精神，对照《青海大学2011年课程建设计划》及2011年12月签订的化工设备机械基础课程的《青海大学课程建设项目合同书》中制定的课程建设计划和要求，按照青海大学课程建设的评审指标体系进行了认真的中期总结、自查和自评工作。现将《化工设备机械基础》课程建设工作中期自评报告上报，请领导和专家评审、指导。

# 一、课程建设拟定的目标与计划

## 1、目标

《化工设备机械基础》课程经过建设后拟定实现的具体目标如下：

1）师资队伍的建设，在课程建设期间提高教师高级职称比例，同时通过引进、调整或送出去培训等方式，争取培养一到两名的高学历年轻教师；

2）利用学校实验室建设项目，继续完善和建设好与课程相关的实验室；完成配套实验指导书的编写。

3）完成并完善课程大纲、课程ppt课件制作、课程电子教案及实验指导书的编写工作；

4）利用学校网络平台将多媒体教学课件及电子教案等资源上网；

5）依据条件编写一定数量的习题辅导材料，建立试卷库；

6)筹划课程网页制作工作，为今后争取二类重点建设课程打下基础；

7)完成教改论文的撰写和发表及教学成果总结工作。同时积极申请教学研究项目。

## 2、实施计划

（1）2011.12—2012.03 制定课程建设的总体规划和实施方案；

（2）2012.03—2012.08制作多媒体课件、编写电子教案及修订教学内容和大纲修订，完成配套实验指导书的编写；并进行教学设施的建设。

（3）2012.09—2013.04  进一步修订、完善电子教案的内容；继续建设完善教学设施；收集课程网络教学资源。

（4）2013.04—2013.09  完成课程网站建设完成师资队伍建设；完成教改及科研论文的撰写和发表工作。

（5）2013.10完成教学成果总结工作。

# 二、课程建设情况自评

## 1.师资队伍

根据课程建设项目合同书的要求，前期课程建设项目组在师资队伍建设方面进行了较为积极的工作。一方面为了保证课程教师队伍的结构合理、质量提高和持续性发展，2012年6月项目组中一名较年轻、具有发展前途的教师获得硕士学位；2011年9月课程建设项目组中一名教师赴天津大学学习，以提高教学研究及队伍建设的整体水平；在课程建设期间，课程组积极提高自身的教学水平和学术水平，课程建设工作负责人于2012年5月参加了全国《参加全国高等学校骨干教师网络培训计划》研讨会，汲取国内高校课程建设、专业建设以及课程教学资源建设的先进理念和经验。并计划于2013年3月选派一名教师到清华大学进修，提高教学研究及队伍建设的整体水平。

截止日前，这支队伍的教师中有教授2名，副教授6名、助教1名，其中45岁以下教师具有硕士学位6人，比例为86%，还有二名教师正在积极考取攻读博士学位，高职比近89%，45岁以上2人，40-45岁2人，35-40岁4人，35岁以下1人。年龄结构为中青年骨干，年龄结构基本合理，有合理的梯队。主要成员教学经历：

（1）李晓红，主要承担化院各专业97年至今《化工设备机械基础》和过程专业97级至今的《过程设备设计》等课程的主讲；

（2）祁玉红，主要承担化院各专业99年至今《化工设备机械基础》、过程装备专业97级至今《化工机械制造》等课程的主讲；

（3）顾锡峰，过程专业97级至今的《计算机辅助设计》等课程的主讲；

（4）王刚，主要承担化院各专业2001年至2007年《化工设备机械基础》和过程专业的《化工机械制造》等课程的主讲；

（5）贾红光，主要承担化院各专业87年至96年《化工设备机械基础》的主讲；

（6）王宁峰，主要承担化院各专业2004年至今《化工设备机械基础》和过程专业的《流体力学》、《过程流体机械》等课程的主讲；

（7）王桂红，主要承担过化院各专业的《化工设备机械基础》和过程专业的《过程流体机械》课程的主讲；

（8）陈慧媛，主要承担过化院盐化工专业的《化工设备机械基础》和过程专业的《专业英语》课程的主讲；

（9）张妍，参与过程2007级专业生产实习，毕业设计及《化工设备机械基础》等课程的辅导任务，作为本课程及相关课程的梯队成员进行培养。将于2013年3月赴清华大学学习，返校后开始承担该课程及相关课程部分内容的主讲任务。

2.教学条件

本课程针对2006版教学大纲的使用情况和课程发展需要，讨论并制定2010版教学大纲，计划在2012-2013学年第二学期（面向2010级学生）使用。在教学过程中利用课程教师中有78%具有硕士学位的优势，要求教师根据发挥自身的学科优势在课程讲授中注重实际应用能力的培养。

实践教学因过程专业实验室设备的老化问题，影响课堂实验开出，目前以“中西部提升综合实力”为契机，积极申报实验室建设，改善软硬件条件，更好为课程教学服务。教材建设以项目的形式，得到学校资金资助正在进行《过程装备与控制工程专业实验指导书》的编制工作。

## 2.教学内容

课程内容体系结构： 
    《化工设备机械基础》课程是一门我校面向化学工程与工艺类专业、制药工程专业的主要专业基础课程。化学工程与工艺专业在2010年被列为国家级特色专业，专业中化工工艺方向、石油化工方向、盐化工方向、生物化工方向以及精细化工方向都将《化工设备机械基础》课程列为核心专业基础课，课程主要开设化工设备理论课。课程涉及多学科综合技术，以力学基础、设备材料、压力容器和典型设备知识为核心内容，结合信息时代特点，压力容器设计贯穿整个课程，与工程实际结合密切，具有涉及知识面广、技术更新快、理论教学与实验教学并重等特点。主要以化工过程为背景，将过程装备与化工工艺相结合，有助于工艺专业学生了解和掌握机械力学的相关基本知识和应用技术，对推动过程装备的现场应用起到非常大的作用。

教学内容组织方式与目的：

（1）进一步完善教学大纲。

由于《化工设备机械基础》课程的理论性和实践性都很强，具有一定的难度和复杂性，我们对各章的基本内容都进行了深入剖析，找出其关键内容、重点和难点，并在此基础之上制定了比较完善的教学大纲，将教学内容分为了解、掌握、熟练运用等几个层次。

（2）教学手段多样化。

在课堂上，逐步引入多媒体教学手段，采用“启发式”教学方法，由浅入深地讲解有关概念、定义和分析方法，积极引导学生主动思考问题；因材施教，根据不同层次的学生适当调整讲课内容和深度；同时还注意将化机领域最新进展及结合青海工业过程适时地介绍给学生等等。并要求学生课前预习，带着问题来听课；课后要在阅读大量参考书和做一些概念性强的习题的前提下，领会本课程的要点，以利于消化课程内容。教师在教学计划与大纲指导下，进行教学过程, 根据学生的课堂表现、考试成绩、问卷调查,教师及时调整讲课内容和方法。

（3）典型实例分析和专题讨论相结合。

课堂教学和师生互动在每个主讲教师的教学环节中得到了体现。如典型失效分析专题，典型设计实例分析，典型例题分析与讨论，标准设计规范，典型材料选用案例。例如在内外压容器设计时，针对工程设计时可能只注重内压容器设计却忽略外压导致的压力容器失效的情况，要求学生查阅国内外相关资料，列举设计和操作过程可能导致外压失稳破坏的情形，然后由学生分析讨论并提出避免发生类似失误的措施，最后主讲教师结合课堂内容和标准规范的要求，提出设计步骤和思路，起到了非常好的效果。使学生很容易理解内压破坏和外压失稳是压力容器设计中不能忽视的问题。也很容易掌握内压容器为什么有最小壁厚设计要求等。

（4）在授课过程当中，我们随时布置一定量的课后作业题，使学生巩固对课堂上所学知识的理解和掌握，并且对学生也有一定的约束力和督促作用。教师对作业进行认真检查，以便了解学生对已学内容的理解和掌握情况，并依此及时纠正学生在对基本概念和方法理解上的偏差、调整课堂教学的进度。我们在授课过程当中还采用了课堂练习的方式，即先进行阶段性随堂测验，然后再集体答疑，集中解决具有共性的问题，收到了良好的效果。

## 3. 教学资源

（1）选用由董大勤主编、化学工业出版社出版发行的教材《化工设备机械基础》，该教材于1987年开始编写，第一版被评为河北省高等学校优秀教材,在此基础上,追随行业的发展,重新修订。《化工设备机械基础》（第二版）获全国高等学校化工类优秀教材化工部二等奖；目前使用教材为《化工设备机械基础》第四版。

(2)根据目前我校的实际实验条件，正进行《过程装备与控制工程专业实验指导教程》实验指导书的编制。在教学中利用各种过程设备等与课程相关的参考书籍。

(3)收集整理部分课程试题库的材料。准备输入试题库软件中，争取以后能达到自动题库和手工出题结合。

（4）课程的多媒体教学课件已基本完成，正在完善之中；完成了课程电子教案的编写制作。

## 4.教学方法和教学手段

教学方法

（1）课堂理论教学：教师在授课过程中，力求对内容高度熟练，做到深入浅出地讲授，引导学生逐步理解课程的重点和难点，让学生掌握基本概念、基本理论和基本技术。

（2）实验教学：充分利用实验室条件，增强学生对知识的感性认识和动手能力。

（3）作业练习：有选择性地布置一些思考题和练习题，学生通过认真阅读教材和参考书，以掌握课程的基本内容以及重点和难点。

（4）利用课程论文的形式，鼓励学生查阅新技术、新进展的相关资料，了解学科前沿知识，进行课堂讨论，变灌输式教学为引导式和自主学习式，调动学生学习积极性。

（5）在考核方式上将考试成绩分为平时成绩和考试成绩。平时成绩占30%，主要包括出勤情况、完成作业、实验情况及运用所学专业知识解决问题的能力等。采用AB卷同时统一命题。在命题中，课程组教师共同讨论试题，基本要求部分主要考核学生掌握基本知识的情况；提高部分重在考核学生的综合分析能力。在试卷评阅后，科学地对考卷情况进行分析研究，分析学生对课程内容的理解和掌握程度，为调整下一学年度的课堂教学内容和进度提供必要的参考信息。

## 5.教学效果

课程教师爱岗敬业、团结互勉、既教书又育人，以学生为本、关爱学生，精心进行教学，理论联系实际，教学效果较好，深受学生欢迎和同事的好评。

近几年通过校、院、系督导、管理部门、系内同行教师及学生的反馈。对目前课程组的评价大致是：治学严谨，教书育人；备课充分，讲课熟练；重点突出，条理清晰；精讲多练，信息量大；注重启发，培养学生综合能力；注重理论联系实际；积极回复学生的学习需求；合理运用现代化教学手段；近几年的反馈结果显示：任课教师教学态度认真，教学效果良好。

## 6. 教学改革与教学研究

根据课程建设目标，针对课程知识结构的调整，根据学生培养目标的定位和加强学生的素质教育对课程教学内容进行了安排，将课程的知识体系分为四大模块，重点突出工程应用的理论知识，同时注重学生知识体系的拓展。改进教学方法，在激发和培养学生的学习兴趣和主动性，提高学生的理论水平与工程实际能力，培养学生的综合素质方面进行了教学方法的改革与探索。在课堂教学中采用启发式教学，明确知识结构体系，强化主线突出重点，注重培养学生的思维方法；鼓励学生查阅新技术、新进展的相关资料，了解学科前沿知识，撰写课程论文，同时进行课堂讨论，变灌输式教学为引导式和自主学习式，调动学生学习积极性。激发学生的主动性。

# 三、课程建设完成情况自评

## 1.师资队伍（A1）

### 1—1队伍结构(B1)

截止日前，这支队伍的教师中有教授2名，副教授6名、助教1名，其中45岁以下教师具有硕士学位6人，比例为86%，还有二名教师正在积极考取攻读博士学位，高职比近89%，45岁以上2人，40-45岁2人，35-40岁4人，35岁以下1人。年龄结构为中青年骨干，年龄结构基本合理，有合理的梯队。学历结构(C1)自评等级为A；职称结构(C2)自评等级为A；年龄结构(C3)自评等级为B。

课程组教师教师情况一览表

| 序号 | 姓 名 | 出生年月 | 学历 | 专业技术 职务 | 课程中所承担任务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李晓红 | 1970.11 | 硕士研究生 | 副教授 | 主讲教师 |  |
| 2 | 祁玉红 | 1975、11 | 硕士研究生 | 副教授 | 主讲教师 |  |
| 3 | 顾锡峰 | 1972、1 | 本科 | 副教授 | 主讲教师 |  |
| 4 | 王刚 | 1964、5 | 博士研究生 | 教授 | 教学管理 |  |
| 5 | 贾红光 | 1965.9 | 本科 | 教授 | 教学管理 |  |
| 6 | 王宁峰 | 1976.5 | 硕士研究生 | 副教授 | 主讲教师 |  |
| 7 | 王桂红 | 1974.10 | 硕士研究生 | 副教授 | 主讲教师 |  |
| 8 | 陈慧媛 | 1975、12 | 硕士研究生 | 副教授 | 实验教学 |  |
| 9 | 张妍 | 1982、12 | 硕士研究生 | 助教 | 主讲教师 |  |

### 1—2主讲教师(B2)

近三年内，该课程主讲教师共有6人，其中高职称教师有5人，比例达到83%；上课率100%。主讲教师结构(C4)自评等级为B；高职称教师上课率(C5)自评等级为A。

### 1—3师资培养(B3)

在课程建设项目执行期间，近三年内，该课程教师中共有5人次参加了校内外各种业务培训，其中有一名教师研究生毕业获得硕士学位，比例占课程组教师的56%。校内外继续教育(C6)自评等级为B。

## 2.教学条件(A2)

### 2—1教材建设(B4)

近几年，课程组始终严格遵守学校的有关教学制度，教学中有符合要求的教学大纲、教学日历和教学总结，并严格执行。同时，选用由董大勤主编、化学工业出版社出版发行的教材《化工设备机械基础》，该教材于1987年开始编写，第一版被评为河北省高等学校优秀教材,在此基础上,追随行业的发展,重新修订。《化工设备机械基础》（第二版）获全国高等学校化工类优秀教材化工部二等奖；目前使用教材为《化工设备机械基础》第四版。此外，课建组还编写了课程配套实验指导书，目前课程组通过各种方式共购置教师用参考书近10本，为学生学习指定了若干本教学参考资料，其中大部分书籍可在大学图书馆借阅。课程教学大纲(C7)自评等级为B；教材选用(C8)自评等级为A；自编教学参考资料(C9)自评等级为B。

### 2—2教学手段(B5)

目前课程多媒体教学课件已基本制作完成，计划在2012-2013学年第二学期(2010级学生)使用多媒体上课，在课堂上适当引入现代化教学手段进行教学研究。学校提供的教学设备基本满足教学需求。该课程利用过程专业实验室开设了二个实验项目，实验开出率为50%。教学手段运用(C10)自评等级为B；教学设备(C11)自评等级为B；实验设备(C12)自评等级为C。

### 2—3教学场所(B6)

课建组有专门的办公场所和固定的实验教学场地，为教学研究提供了保障。课程建设场所(C13)自评等级为A。

## 3.教学状态与质量(A3)

### 3—1教学管理(B7)

近几年，课建组教师都能坚持四项基本原则，认真履行教师职责，从严治教，治学严谨，为人师表，开展育人工作，建立了良好的师生关系。教学中能严格执行校内教学管理职能部门制发的各类教学管理文件，正常开展和进行教学研究活动，近三年内无教学事故和教学管理事故，教学日历、教案、教学总结等资料齐全；并且基本上能较好完成答疑、辅导、批改作业、实习指导等教学辅助环节。教风（C14）自评等级为A；教学文件实施(C15)自评等级为A；教学辅助环节(C16)自评等级为B。

### 3—2教学改革与研究(B8)

在教学改革上有长远规划和近期计划，改革目标明确，并且措施有力；教学研究活动有规律，有活动记录，目前课程组共组织该课程教研活动十次，组织教学观摩活动二次。同时，鼓励课程组教师积极参加教学与科学研究活动，2012年度课程组教师在公开刊物上教学研究方面论文两篇，课程建设期间课程组成员主持完成科技部科技人员服务企业科研项目一项，同时获得青海省科技厅科技成果；参加青海省科技厅科技支撑项目科研项目一项。主持青海大学中青年科研基金项目二项；主持青海大学教改项目二项；教学中教师充分把自己的科学研究成果引入课程教学内容，及时更新教学内容。教学改革规划（C17）自评等级为A；教学研究活动(C18)自评等级为B；教学改革与研究效果(C19)自评等级为B；教学研究成果利用率(C20) 自评等级为A。

### 3—3教学质量(B10)

教学方面，对课程内容中讲授时努力以较少的理论推导和较简明的叙述将课程的基本内容和新概念、新系统、新技术和工具教授给学生。要求教师根据提高自身工程实践能力在课程讲授中注重学生创新性和实际应用能力的培养；同时注重将学生将本课程知识与实习以及化工原理、化工工艺课程和实验的学习结合。课程组大多数教师都能认真授课，对学生进行一定的启发，注重学生创新精神的培养和实践能力的提高，课堂教学质量评估达到优秀和良好的教师比例高于70%，无不合格者。近几年，学生对该课程教学表示满意和较满意的百分比均在80%以上，试卷评分有标准，阅卷正常无差错。课程教学质量评估(C21)自评等级为A；学生反馈意见(C22)自评等级为A；抽查成绩(C23)自评等级为B。

## 4.特色项目(A4)

课程内容体系根据学校培养目标的定位，在内容设计上，贯彻理论联系实际的原则，把硬件和软件结合、化工过程装备和典型应用结合，不断追踪生产过程设备的最新技术。在课程学习中注重根据实际生产过程有针对性的培养学生解决实际问题的能力。课程组教师积极参与科学研究项目，以科研促进教学，课程建设期间课程组成员课程建设期间课程组成员主持完成科技部科技人员服务企业科研项目一项，同时获得青海省科技厅科技成果；参加青海省科技厅科技支撑项目科研项目一项；主持青海大学中青年科研基金项目二项；主持青海大学教改项目二项；使得本课程教学中能够立足服务青海经济建设，鼓励学生引导学生撰写课程论文的形式，查阅新技术、新进展的相关资料，了解学科前沿知识，变灌输式教学为引导式和自主学习式。

特色项目自评等级为B。

# 四、课程建设自评指标附表

《化工仪表及自动化》课程建设评审指标 （自评）

一、青海大学课程建设评审指标内涵及标准

| 课程建设评估指标内涵及标准 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 内涵及标准 |  | 评价等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A级 | B级 | A | B | C |
|  | A1 师资队伍 | B1 队伍结构 | C1 学历结构＊ | 该课程教师中45岁以下教师具有研究生学历者高于30%， | 该课程教师中45岁以下教师具有研究生学历者达到20%。 |  |  |  |
|  |  |  | C2 职称结构 | 该课程教师中高职称教师比例高于35%， | 该课程教师中高职称教师比例达到20%， |  |  |  |
|  |  |  | C3 年龄结构 | 年龄结构合理，形成合理梯队 | 年龄结构基本合理 |  |  |  |
|  |  | B2 主讲教师 | C4 主讲教师结构 | 近三年内该课程的主讲教师中高职称教师高于85% | 近三年内该课程的主讲教师中高职称教师达到75% |  |  |  |
|  |  |  | C5高职称教师上课率＊ | 近三年内该课程高职称教师的上课率达到100% | 近三年内该课程高职称教师的上课率达到95% |  |  |  |
|  |  | B3 师资培养 | C6校内外继续教育＊ | 近三年内该课程教师60%以上参加过校内外的业务继续教育 | 近三年内该课程教师40%以上参加过校内外的业务继续教育 |  |  |  |
|  | A2 教学条件 | B4 教材建设 | C7 课程教学大纲 | 有符合教学要求的新颖的教学大纲、教学日历和教学总结，反映教改经验，并严格执行 | 有符合要求的教学大纲、教学日历和教学总结，并严格执行 |  |  |  |
|  |  |  | C8 教材选用＊ | 选用教育部推荐的优秀教材或近三年获省部以上奖的教材 | 选用近三年出版的统编教材 |  |  |  |
|  |  |  | C9自编教学参考资料 | 学校现有与本课程密切相关的、丰富的教学参考资料，本课程教师编有内容新颖的教学参考资料 | 有符合教学大纲的教学参考资料 |  |  |  |
|  |  | B5 教学手段 | C10教学手段运用＊ | 全体教师均能使用现代教育技术手段，70%的教师使用多媒体教学，多媒体课件具有一定水平。 | 全体教师均能使用现代教育技术手段，60%的教师能使用多媒体教学。 |  |  |  |
|  |  |  | C11 教学设备 | 教学设备、教具先进配套，能满足教学需要 | 教学设备、教具基本配套，基本满足教学需要 |  |  |  |
|  |  |  | C12 实验设备 | 有充足的、满足教学要求的实验室和实验设备，实验开出率达到100%，并有设计性实验，实验设备保管好，利用率高 | 有基本满足教学要求的实验室和实验设备，实验开出率达到90%，实验设备保管较好 |  |  |  |
|  |  | B6 教学场所 | C13课程建设场所 | 有条件良好的课程建设和教学研究场所 | 有基本适用的课程建设和教学研究场所 |  |  |  |
|  | A3 教学状态与质量 | B7 教学管理 | C14 教风 | 坚持四项基本原则，认真履行教师职责，从严治教，治学严谨，为人师表，大多数教师掌握学生情况，主动开展育人工作，效果较好 | 坚持四项基本原则，备课认真、充分，工作负责，多数教师了解学生情况 ，开展育人工作 |  |  |  |
|  |  |  | C15 教学文件实施＊ | 能严格执行校内教学管理职能部门制发的各类教学管理文件，近三年内无教学事故和教学管理事故，教学日历、教案、教学总结等资料齐全 | 能基本执行、实施各种教学管理文件，近三年内无教学事故和教学管理事故，教学日历、教案、教学总结等资料基本齐全 |  |  |  |
|  |  |  | C16 教学辅助环节 | 全体教师能认真对待答疑、辅导、批改作业等教学辅助环节。并能根据教学需要开展第二课堂活动，效果好 | 全体教师基本上能较好完成答疑、辅导、批改作业、实习指导等教学辅助环节 |  |  |  |
|  |  | B8 教学改革与研究 | C17 教学改革规划＊ | 有教学改革（含教学内容、教学方法、教学手段、课程体系、教学思想等）长远规划和近期计划，改革目标明确，改革措施有力 | 有基本可行的教学改革规划，改革措施可靠 |  |  |  |
|  |  |  | C18 教学研究活动 | 每两周或定期进行一次教学研究活动，有活动计划和活动记录，效果明显 | 教学研究活动有规律，基本正常 |  |  |  |
|  |  |  | C19 教学改革与研究效果 | 公开发表教学改革、教学研究方面的论文达到3篇。课程组至少要有2个项目参加教学研究课题的申报。 | 公开发表教学改革、教学研究方面的论文达到2篇。课程组至少要有1个项目参加教学研究课题的申报。 |  |  |  |
|  |  |  | C20 科学研究成果利用率 | 能充分地把自己的科学研究成果引入课程教学内容，并能积极吸纳先进的科研成果，更新教学内容 | 能较好地吸纳新的科研成果，更新教学内容 |  |  |  |
|  |  | B10 教学质量 | C21课程教学质量评估＊ | 70%以上的教师讲课有启发性，有深度，利于学生创新精神和实践能力的培养，课堂教学质量评估达到优秀和良好的教师比例达到80%，无不合格者 | 绝大多数教师能认真授课，具有一定启发性和深度，有利于学生创新精神的培养和实践能力的提高，课堂教学质量评估达到优秀和良好的教师比例高于70%，无不合格者 |  |  |  |
|  |  |  | C22 学生反馈意见 | 在校生对该课程教学表示满意和较满意的百分比在75%-80%之间 | 在校生对该课程教学表示满意和较满意的高于70% |  |  |  |
|  |  |  | C23 抽查成绩 | 近两年学生该课程的测试成绩符合正态分布，阅卷给分正常 | 近两年学生该课程的测试成绩、阅卷给分情况正常 |  |  |  |
|  | A4 特色项目 | B11 特色项目 | C24 特色项目 |  |  |  |  |  |

二、评价结果处理

1、在评价标准中，只给出Ａ级和B标准，低于B级标准的为C级。

2、评价等级

二类课程标准；8项核心指标全部达到A级，其它指标B级≤4项；

三类课程标准：8项核心指标全部达到B级，其它指标C级≤2项；

# 五、课程建设取得的成果

课程建设的一年来，课程建设组始终重视基础建设，在大家的共同努力下部分完成了合同中制定的预期目标。主要成果如下：

1、完成了教师队伍建设的基本目标，一名教师赴天津大学进行高访学习，课程负责人参加全国高等学校骨干教师网络培训计划。

2、制订完成了课程教学大纲和实验指导书；

3、完成了课程电子教案的编写和多媒体课件的制作；

4、完成部分课程试题资料的编写；

5、撰写发表课程教改论文2篇；

6、进行《过程装备与控制工程专业实验指导书》的编制工作；

7、主持科研项目三项；

8、主持教研项目一项；

9、购置了部分教学硬件等。

# 六、存在的问题

（1）由于受交流渠道和资金使用规定的限制，更多课程建设相关资料和信息的收集开展力度不够大，主要体现在与省外兄弟院校相关院系之间所开展的相关教学研究的交流机会较少；

（2）本课程实验教学目标差距较远，主要是受学校整体规划和实验室建设现状的制约，目前急需建设更新专业实验室。

（3）目前在利用现代教育技术手段教学方面课程组工作还存在差距，争取在下一开课学期即2012-2013学年第二学期60%以上教师采用多媒体教学。

# 七、下一步工作计划

（1）加大现代教学手段的应用力度，不断改进和完善多媒体课件；

（2）课程网站的建设工作；

（3）加快试卷库建设及使用工作；

（4）继续努力开展实验室建设工作，进一步改善实验室教学资源，

（5）积极撰写发表教研论文；

（6）进一步利用好课程建设资金，继续做好改善教学条件的工作，为下学年开课后课改新思路的开展做好准备；并完成课程建设合同签订的工作目标。

以上是《化工设备机械基础》课建组对照青海大学课程建设评审指标 （试行）体系进行的自我测评报告。课程建设是一个庞大的系统工程，随着高校教学改革的不断深入。无论是改革的力度还是深度、教材建设、教学手段、方法以及教学管理方面，目前课程建设都还存在着一定差距，有待进一步努力。在后期的课程建设期间，课程组将更加努力积极的开展工作，较好的完成课程建设合同签订的工作目标，争取达到学校二类重点建设课程的条件。同时全面提高教学质量，探索高等教育办学模式以及为社会培养合格人才，。

欢迎各位专家、同行批评指正。